## Portada
Cohorte 5 - TM -Grupo 1
Proyecto 1 : Inkspired
Integrantes:
Diaz Fatima
Porrini Alejandrina
Maldonado Esteban
Melgarejo Matias
Alavila Cesar
Velazquez Micaela
Toffaletti Diego

## C.P Inteligentes
APP: Inkspire Plataforma: Android Version App: v2.6.1
ID | FLUJO | RESUMEN | PRIORIDAD | PRECONDICIONES | DATOS DE ENTRADA | PASOS | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | ESTADO
Ink-01 | Categoria | validar boton de lupa inferior categoria/genero | 1=Flujo principal | Estar registrado en la aplicacion "Inkspired" Estar en la pantalla principal de la aplicacion | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkspiredwriter&hl=es_AR usuario : scarface974 contraseña : 1122334455 | 1_ Tocar el icono de la lupa ubicado en la parte inferior de la aplicacion 2_ Elegir la categoria "Horror" 3_ Tocar el boton de "Idioma" 4_ Elegir "Español" 5_ Tocar el boton "Mercado" 6_ Elegir "Historias gratuitas" 7_ Tocar el boton "Ordenar por" 8_ Elegir el orden "Recientes" | Se deberia ver historias correspondientes a la categoria seleccionada junto con sus filtros aplicado | Se visualiza las historias que corresponde a la categoria/genero seleccionado justo con sus filtros | OK
|  | validar seccion "hashtags" | 2=Flujo Secundario | Estar registrado en la aplicacion "Inkspired" Estar en la pantalla principal de la aplicacion |  | 1_ Tocar el icono de la lupa ubicado en la parte inferior de la aplicacion 2_ Elegir la seccion "Hashtags" 3_ Tocar la etiqueta "#drama" | Se deberia ver historias correspondientes a la etiqueta seleccionada | Se visualiza las historias que corresponden a la etiqueta seleccionada | OK
|  | Validar "Mostrar informacion" en la página de inicio mediante botonera | 2=Flujo Secundario | Estar registrado en la aplicacion "Inkspired" Estar en la pantalla principal de la aplicacion seccion Filtro / Botonera |  | 1_ Tocar el icono FILTRO (de 3 rayas horizontales) ubicado en la parte superior derecha 2_ Click boton para habilitar "Incluir contenido Adulto" 3_ Click en "ATRAS" y refrescar la página | Se deberia visualizar en la página inicio los cambios aplicados en la botonera | Se visualiza cambio aplicado desde la sección botonera | OK
[6 empty] | 1_ Tocar el icono FILTRO (de 3 rayas horizontales) ubicado en la parte superior derecha 2_ Click boton para habilitar "Historias que te podrian gustar" 3_ Click en "ATRAS" y refrescar la página |  | No muestra sugerencias a pesar de tenr activadaos generos | BUG
[6 empty] | 1_ Tocar el icono FILTRO (de 3 rayas horizontales) ubicado en la parte superior derecha 2_ Click boton para habilitar "Nuevas publicaciones en Historia..." 3_ Click en "ATRAS" y refrescar la página |  | Se visualiza cambio aplicado desde la sección botonera | OK
[6 empty] | 1_ Tocar el icono FILTRO (de 3 rayas horizontales) ubicado en la parte superior derecha 2_ Click boton para habilitar "Explorar Universos narrativos" 3_ Click en "ATRAS" y refrescar la página |  |  | OK
[6 empty] | 1_ Tocar el icono FILTRO (de 3 rayas horizontales) ubicado en la parte superior derecha 2_ Click boton para habilitar "Listas de lectura" 3_ Click en "ATRAS" y refrescar la página |  |  | OK
[6 empty] | 1_ Tocar el icono FILTRO (de 3 rayas horizontales) ubicado en la parte superior derecha 2_ Click boton para habilitar "Historias en tendencia en el pais" 3_ Click en "ATRAS" y refrescar la página |  |  | OK
[6 empty] | 1_ Tocar el icono FILTRO (de 3 rayas horizontales) ubicado en la parte superior derecha 2_ Click boton para habilitar "Autores en tendencia en el pais" 3_ Click en "ATRAS" y refrescar la página |  |  | OK
|  | Validar generos favoritos desde "Personalizar mi pagina de inicio" | 2=Flujo Secundario | Estar registrado en la aplicacion "Inkspired" Estar en la pantalla principal de la aplicacion Seccion Filtro / seleccion de Generos |  | 1_ Tocar el icono de 3 rayas horizontales ubicado en la parte superior derecha 2_ Elegir la categoria "comics" 3_ Click en "ATRAS" y refrescar la página | Se deberia ver las nuevas historias/publicaciones correspondientes al genero seleccionado | Se visualiza las "nuevas publicaciones" que corresponde con la categorias selecionadas | OK
Ink-02 | Biblioteca | guardar historias en la biblioteca siendo usuario activo | 1=Flujo principal | Estar registrado en la aplicacion "Inkspired" | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkspiredwriter&hl=es_AR usuario : scarface974 contraseña : 1122334455 | 1-ingresar a la app 2-ingresar a la cuenta 3-Tocar el icono de la lupa ubicado en la parte inferior de la aplicacion 4_Elegir la seccion "Hashtags 5-Seleccionar una historia 6-Tocar los tres puntos de la barra superior derecha 7-Seleccionar guardar para lectura sin coneccion 8- | se deberian guardar las historias sin tener conexión | se visualiza aviso aviso que para hacerlo se deben intercambiar creditos | OK
|  | guardar historias en la biblioteca con usuario nuevo | 1=Flujo principal | Estar registrado en la aplicacion "Inkspired" | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkspiredwriter&hl=es_AR | 1-ingresar a la app 2-crear cuenta 3-Tocar el icono de la lupa ubicado en la parte inferior de la aplicacion 4_ Elegir la seccion "Hashtags 5-seleccionar una historia 6-tocar los tres puntos de la barra superior derecha 7-seleccionar guardar para lectura sin coneccion 8- | se deberian guardar las historias sin tener conexión |  | OK
Ink-03 | Pantalla Principal | validar crear historias | 1=Flujo principal | Estar registrado en la aplicacion "Inkspired" Estar en la pantalla principal de la aplicacion | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkspiredwriter&hl=es_AR Título de la historia: A Categoría: Acción Titulo del Capítulo: Prueba Historia: Prueba de Historia | 1_ Tocar el botón en forma de lapiz en la parte inferior derecha 2_ Tocar la opción "Historia con capítulos. 3_ Rellenar el campo "Título de la historia" 4_ Selecciónar la categoría 5_ Tocar el botón Crear 6_Rellenar campo "Título del Capítulo" 7_ Rellenar campo de historia "Empieza tu historia aquí" 8_Seleccionar "guardar cambios" en el downlist superior central "Capítulo 1" 9_Seleccionar "Atrás" | Se debería guardar la historia y visualizar la pantalla con sus características | El sistema guarda la historia y se visualizan sus características | OK
|  | validar crear cuentos | 1=Flujo principal |  | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkspiredwriter&hl=es_AR Título de la historia: A Categoría: Cuento Titulo del Capítulo: Prueba Cuento: Prueba de cuento | 1_ Tocar el botón en forma de lapiz en la parte inferior derecha 2_ Tocar la opción "Cuentos cortos" 3_ Rellenar el campo "Título de la historia" 4_ Selecciónar la categoría "Cuento" 5_ Tocar el botón Crear 6_Rellenar campo "Título del Capítulo" 7_ Rellenar campo de cuento "Empieza tu historia aquí" 8_Seleccionar "guardar cambios" en el downlist superior central "Capítulo 1" 9_Seleccionar "Atrás" | Se debería guardar el cuento y visualizar la pantalla con sus características | El sistema guarda el cuento y se visualizan sus características | OK
|  | validar administrar historias | 1=Flujo principal |  | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkspiredwriter&hl=es_AR | 1_ Tocar el botón en forma de lapiz en la parte inferior derecha 2_ Tocar la botón "Administrar historias" | Se deberían visualizar en la pantalla las historias y cuentos que se escribieron | Se vizualizan las historias y cuentos escritos | OK
|  | validar agregar capítulos | 2=Flujo Secundario |  | Titulo del Capítulo: Capítulo 2 Historia: Prueba de Capítulo | 1_ Tocar el botón en forma de lapiz en la parte inferior derecha 2_ Tocar el botón "Administrar historias" 3_Seleccionar Historia "A" 4_Tocar borón "Añadir Nuevo Capitulo" 5_Rellenar campo de "Título del Capítulo 6_Rellenar campo de Historia 7_Seleccionar "guardar cambios" en el downlist superior central "Capítulo 2" 8_Seleccionar Atrás | Se debería vizualizar la pantalla de la historia ya creada con el capítulo nuevo | Se vizualiza la historia con el cápitulo agregado | OK
|  | validar borrar historias | 2=Flujo Secundario |  |  | 1_ Tocar el botón en forma de lapiz en la parte inferior derecha 2_ Tocar la botón "Administrar historias" 3_Seleccionar en el menú de tres puntos la opción "borrar historia" 4_Selecciónar en el pop-up la opción "Borrar" 5_Seleccionar "Creé ésta historia por error" 6_Tocar el botón "Borrar" | Se debería borrar la historia seleccionada | No se borra la historia y aún se la puede visualizar en pantalla | BUG
Ink-04 | Preferencias y Privacidad | Validar idiomas del contenido | 2=Flujo Secundario | Estar registrado en la aplicacion "Inkspired" | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkspiredwriter&hl=es_AR | 1_ Tocar la foto de perfil 2_ Tocar la opción "Preferencias y Privacidad" 3_ Tocar la opcion "Cuenta" 4_ Selecionamos en Idioma del contenido "Español" 5_Selecionamos en Idioma del contenido "Englishl" 6_Selecionamos en Idioma del contenido "Portuges" 7- Selecionamos en Idioma del contenido "Deutsch" 8- Selecionamos en Idioma del contenido "Francais" 9- Selecionamos en Idioma del contenido "Turkish" 10-Selecionamos en Idioma del contenido "Ukrainian" 11-Selecionamos en Idioma del contenido "Russian" | Que se puedan cambiar correctamente los idiomas en la app de manera inmediata | 1-Idioma Español 2-Idioma English 3-Iidioma Portugues 4-Idioma Deutsch 5-Iidioma Francais 6-IdiomaTurkish 7-Idioma Ukrainian 8-Idioma Russian | OK
|  |  | 1=Flujo principal | [5 empty] | OK

## Epic_H.U
| ÉPICA |  | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Inkspired te permite leer historias en línea y sin conexión, conectarse con tus creadores y autores favoritos, y escribir historias, novelas o micro relatos para publicar en nuestra plataforma. ¡Todo gratis!
-Botón en página principal para subir tus historias directamente en IG.
Navega entre géneros, categorías y etiquetas para descubrir nuevas historias, autores y universos narrativos.
Guarda historias en tu biblioteca para leerlas sin conexión a Internet.
# | HISTORIAS DE USUARIO |  | Interactúa con otros lectores y autores a través de un sistema sólido de comentarios y anuncios.
#2 | Como Usuario de la aplicacion "Inkspired" Quiero poder navegar los diferentes géneros, categorias y etiquetas Para descubrir nuevas historias, autores y universos narrativos
Mantente actualizado con notificaciones push (dentro de la aplicación) y por mail personal a tu correo.
#3 | Como Usuario de la aplicacion "Inkspired" Quiero guardar mis historias en la biblioteca Para poder leerlas sin conexion a Internet |  | Crea y gestiona tus historias con capítulos y cuentos.
Gestiona toda la información sobre tus historias.
#4 | Como: Usuario de la aplicación "Inkspired". Quiero: poder acceder a un sistema solido de comentarios y anuncios. Para: poder interactuar con otros lectores y autores.
Crea nuevos capítulos y escribe en un editor diseñado muy cuidadosamente. ¡Incluso sin conexión a Internet!
#6 | Como Usuario de la aplicacion "Inkspired" Quiero crear y gestionar mis historias con capitulos y cuentos Para poder tener un mayor control y orden |  | Publica tus capítulos ahora o prográmalos para futuras fechas de lanzamiento.
Lee, escribir y gestiona micro relatos. Lee, escribir y gestiona poemas con cuenta Premium.
#13 | Como Usuario de la aplicacion "Inkspired" Quiero que el sistema sea multilingue Para poder acceder al soporte en mi idioma
Participa en los últimos concursos de escritura.
Administra tu configuración principal y preferencias de cuenta, micro relatos y poemas.
|  | PRINCIPALES | Soporte multilingüe.
SECUNDARIAS

## Matriz de defectos
ID | Descripción | Severidad | Prioridad
|  | Bloqueante | P1
|  | Crítica | P2
|  | Crítica | P2
|  | Crítica | P2
|  | Crítica | P2
|  | Crítica | P2
|  | Crítica | P2
|  | Bloqueante | P1
|  | Alta | P3
|  | Baja | P3

## Inkspire
APP: Inkspire Plataforma: Android Version App: v2.6.1
ID | FLUJO | RESUMEN | PRIORIDAD | PRECONDICIONES | DATOS DE ENTRADA | PASOS | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | ESTADO